ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

TUYỂN TƯ VẤN BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN VỀ CÔNG TÁC THAM VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG, HƯỚNG NGHIỆP; RÀ SOÁT VÀ HIỆU ĐÍNH BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SINH HOẠT NHÓM TRẺ EM NÒNG CỐT

DỰ ÁN “CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG LẤY TRẺ EM LÀM TRỌNG TÂM TẠI LÀO CAI”

1. Thông tin về Tổ chức Cứu trợ Trẻ em

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (SC) là một trong những tổ chức lớn nhất hoạt động vì trẻ em trên thế giới. Được thành lập vào năm 1919, chúng tôi hiện tại đang có mặt ở 120 quốc gia toàn cầu. Sứ mệnh của chúng tôi là thúc đẩy những đột phá trong việc quan tâm tới trẻ em trên thế giới nhằm đạt được sự thay đổi nhanh chóng và lâu dài cho các em. Chúng tôi tin rằng mọi trẻ em đều xứng đáng có một tương lai tốt đẹp. Trên toàn thế giới, chúng tôi giúp trẻ em có một khởi đầu khỏe mạnh, cơ hội được học tập và được bảo vệ khỏi các mối nguy cơ gây mất an toàn.

Chúng tôi làm tất cả những gì có thể cho trẻ em – trong cuộc sống hàng ngày và những thời điểm khủng hoảng – để thay đổi cuộc sống của các em và tương lai tất cả chúng ta

2. Bối cảnh dự án

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em triển khai Chương trình Phát triển Cộng đồng lấy Trẻ em làm Trọng tâm (hay tên gọi khác là Chương trình Bảo trợ trẻ em) tại tỉnh Lào Cai từ năm 2013 với mục tiêu tổng thể của chương trình là “Những trẻ em dễ bị tổn thương nhất ở vùng dự án đều khỏe mạnh, được học tập và trở thành những người chăm sóc, nuôi dưỡng tốt cho trẻ em sau này và đóng góp tích cực cho xã hội”. Chương trình được thực hiện tại 28 xã thuộc tỉnh Lào Cai. Trong giai đoạn 2025-2027, chương trình đẩy mạnh việc thiết lập và triển khai ở các lĩnh vực: Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em; Hướng nghiệp; Trường học an toàn và Giáo dục.

Từ năm 2023, Chương trình đã hỗ trợ thiết lập và vận hành bốn mô hình phòng tham vấn tâm lý học đường tại 12 trường trung học cơ sở, với các trang thiết bị đảm bảo sự ấm áp, bảo mật và thân thiện với học sinh. Quá trình triển khai mô hình có sự tham gia tích cực của học sinh, tạo ra một môi trường an toàn, thân thiện và chào đón để các em có thể chia sẻ những lo lắng của mình. ​ Các buổi đào tạo cơ bản về sức khỏe tâm thần và tâm lý đã được tổ chức cho giáo viên trong các tổ tham vấn tâm lý, trang bị kiến thức và kỹ năng để hỗ trợ học sinh một cách phù hợp, tôn trọng, yêu thương và không phán xét. Sáu nhóm nòng cốt trẻ em hỗ trợ tham vấn tâm lý học đường cũng được thiết lập, xây dựng năng lực và triển khai các hoạt động ​truyền thông phòng ngừa, hỗ trợ cho bạn bè trong những trường hợp đau buồn. Năm mươi chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe tâm thần được tổ chức tại các trường thí điểm. Hơn 5000 học sinh tại các trường có thể tiếp cận các dịch vụ về tham vấn tâm lý học đường (phòng ngừa, hỗ trợ và chuyển tuyến trong các trường hợp cần thiết). Việc triển khai ban đầu của mô hình tư vấn đã nhận được phản hồi tích cực từ cả học sinh và giáo viên. Địa phương cũng đã đề nghị SC tiếp tục mở rộng mô hình này ra các khu vực khác trong địa bàn dự án. Ngoài ra, chương trình cũng thiết lập và vận hành mô hình hướng nghiệp tại 10 trường THCS, với các hoạt động như xây dựng góc hướng nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn về công tác hướng nghiệp cho giáo viên, thực hiện các buổi truyền thông...Đặc biệt, mô hình nhóm trẻ em nòng cốt cũng được đẩy mạnh tại tất cả các trường thực hiện mô hình tham vấn tâm lý, hướng nghiệp và trường học an toàn

Trong năm 2026, Chương trình tiếp tục đẩy mạnh mô hình tại 22 trường dự án với mục tiêu:

- Thiết lập các phòng tham vấn tâm lý học đường tại trường học và đảm bảo các phòng tham vấn vận hành tốt;

- Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, nhân viên y tế trường học và người chăm sóc trẻ về chăm sóc sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội cho trẻ; Bồi dưỡng cho cán bộ và giáo viên về công tác hướng nghiệp

- Cải thiện kiến thức về chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em.

- Chuẩn hóa các tài liệu hướng dẫn sinh hoạt nhóm trẻ

- Nhân rộng mô hình tại các trường học khác

3. Mục đích của gói tư vấn

Tổ chức Cứu trợ trẻ em mong muốn tìm kiếm nhóm tư vấn hỗ trợ thực hiện các hoạt động gồm:

- HỢP PHẦN BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN TỔ THAM VẤN TÂM LÝ VÀ GIÁO VIÊN THỰC HIỆN CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP

- Bồi dưỡng chuyên môn cho các cán bộ phòng tham vấn tâm lý học đường tại các trường THCS ở Lào Cai;

- Bồi dưỡng chuyên môn cho các giáo viên về công tác hướng nghiệp tại Lào Cai;

- HỢP PHẦN RÀ SOÁT, HIỆU ĐÍNH VÀ HOÀN THIỆN BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SINH HOẠT NHÓM TRẺ EM NÒNG CỐT

- Nghiên cứu, rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện bộ tài liệu hướng dẫn sinh hoạt cho nhóm trẻ em nòng cốt.

4. Nhiệm vụ của tư vấn

- HỢP PHẦN BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN TỔ THAM VẤN TÂM LÝ VÀ GIÁO VIÊN THỰC HIỆN CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP

Mục tiêu 1: Bồi dưỡng chuyên môn cho các cán bộ phòng tham vấn tâm lý học đường để triển khai/vận hành hiệu quả phòng tham vấn tâm lý học đường tại các trường thí điểm ở tỉnh Lào Cai.

- Hoạt động 1:   Tập huấn/ đào tạo cho giáo viên thuộc tổ tham vấn tâm lý của 12 trường thiết lập và vận hành mô hình tham vấn tâm lý học đường.

Tư vấn nghiên cứu tài liệu Hướng dẫn vận hành phòng tham vấn tâm lý học đường (được xây dựng bởi tổ chức Cứu trợ trẻ em) và báo cáo đánh giá về hợp phần nâng cao năng lực cho nhóm giáo viên thuộc tổ tham vấn tâm lý năm 2025, xây dựng chương trình và trực tiếp tập huấn 01 khóa cho các giáo viên tổ tham vấn tâm lý học đường đã tham gia mô hình. Tư vấn cần đánh giá đầu vào, đầu ra và có báo cáo sau tập huấn.

Nội dung tập huấn cần tập trung vào:

- Rà soát và cập nhật lại các hoạt động theo thông tư 18- BGD về Công tác xã hội trong trường học

- Hiểu và thực hành tham vấn nhóm và truyền thông phòng ngừa.

- Hiểu và thực hành bộ công cụ thang đo đánh giá học sinh cũng như thực hiện các công cụ để tư vấn hỗ trợ học sinh.

- Phương pháp giải quyết các vấn đề của học sinh theo các vấn đề, như khó khăn trong học tập, bỏ học, bạo lực học đường, giới tính và SKSS, thuốc lá điện tử, làm chủ cảm xúc…

Có 02 khóa tập huấn được tổ chức, mỗi khóa 03 ngày tại tỉnh Lào Cai (khu vực TP Lào Cai cũ)

- Hoạt động 2:  Sinh hoạt chuyên môn hỗ trợ ca của tổ tham vấn tâm lý

Tư vấn thiết kế lộ trình và thực hiện hỗ trợ tổ tham vấn của 12 nhà trường trong 02 buổi sinh hoạt chuyên môn: Hỗ trợ nhà trường trong việc lập kế hoạch các hoạt động chức năng của phòng tham vấn tâm lý, hướng dẫn/chia sẻ tiến trình tham vấn cá nhân và nhóm trong các trường hợp cụ thể và bài học kinh nghiệm, các công cụ tư vấn, hướng dẫn tiến trình cụ thể trong việc thực hiện các hoạt động truyền thông phòng ngừa/ đào tạo cho các đối tượng khác nhau, cách thức lưu trữ hồ sơ tham vấn. Tư vấn có thể kết nối theo hình thức online với nhà trường.

Tư vấn sẽ hỗ trợ 3 cụm trường, mỗi cụm 02 lần sinh hoạt chuyên môn (0,5 ngày/ lần)

- Hoạt động 3:  Tập huấn/ đào tạo cho giáo viên thuộc tổ tham vấn tâm lý của các trường nhân rộng mô hình.

Tư vấn nghiên cứu tài liệu Hướng dẫn vận hành phòng tham vấn tâm lý học đường (được xây dựng bởi tổ chức Cứu trợ trẻ em),  xây dựng chương trình tập huấn và trực tiếp tập huấn 01 khóa trong 03 ngày cho giáo viên thuộc tổ tham vấn tâm lý của các trường THCS nhân rộng mô hình tại Lào Cai. Tư vấn cần đánh giá đầu vào, đầu ra và có báo cáo sau tập huấn.

Nội dung tập huấn bao gồm:

- Sức khỏe tâm thần và Sơ cứu tâm lý

- Lý thuyết và thực hành các kiến thức, kỹ năng, quy trình trong các hoạt động phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp.

Sau khóa tập huấn, đảm bảo giáo viên có thể hiểu các khái niệm cơ bản về tham vấn tâm lý, hiểu về quy trình trong tham vấn tâm lý và tổ chức các hoạt động phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp cũng như chuyển tuyến

Khóa tập huấn được tổ chức tại tỉnh Lào Cai (Khu vực TP Yên Bái cũ), 01 khóa (03 ngày/ khóa)

Mục tiêu 2: Bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL và giáo viên cốt cán tại các trường THCS về công tác hướng nghiệp cho học sinh

- Hoạt động:  Tập huấn/ đào tạo cho CBQL và giáo viên cốt cán tại các trường THCS về công tác hướng nghiệp cho học sinh

Tư vấn nghiên cứu bộ tài liệu Hướng dẫn giáo dục hướng nghiệp dành cho giáo viên trung học cơ sở (tài liệu do SC xây dựng), thiết kế chương trình và trực tiếp tập huấn cho CBQL và giáo viên cốt cán tại các trường THCS về công tác hướng nghiệp cho học sinh.

Nội dung tập huấn bao gồm:

- Quy trình hướng nghiệp

- Kỹ năng tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THCS

- Cập nhật thị trường lao động.

Tư vấn tập huấn 02 khóa (02 ngày/ khóa) tại tỉnh Lào Cai.

- HỢP PHẦN RÀ SOÁT, HIỆU ĐÍNH VÀ HOÀN THIỆN BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SINH HOẠT NHÓM TRẺ EM NÒNG CỐT

Tư vấn nghiên cứu các bản thiết kế sơ bộ của bộ tài liệu được xây dựng bởi SC, thực hiện rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện bộ tài liệu hướng dẫn sinh hoạt cho nhóm trẻ em nòng cốt.

Bộ tài liệu bao gồm 12-15 chủ đề, thiết kế theo hướng các hoạt động trải nghiệm và lấy người học làm trọng tâm. Các hoạt động được thiết kế trong buổi sinh hoạt có thể sử dụng để nhóm học sinh nòng cốt thực hiện truyền thông tại các lớp.

Các chủ đề bao gồm:

- Quyền trẻ em và sự tham gia của trẻ em

- Gia đình yêu thương

- Cơ chế thụ thai

- Giới, giới tính và đa dạng giới tính

- An toàn trên không gian mạng

- Xây dựng lòng biết ơn

- Kỹ năng làm chủ cảm xúc và quản lý căng thẳng

- Xây dựng tình bạn đẹp và nói không với bạo lực học đường

- Phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em

- Tuổi dậy thì của tôi

- Phòng chống thuốc lá điện tử

- Tình bạn, tình yêu tuổi học trò

- Chấp nhận sự khác biệt và khám phá bản thân

5. Đầu ra và khung thời gian dự kiến

- HỢP PHẦN BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN TỔ THAM VẤN TÂM LÝ VÀ GIÁO VIÊN THỰC HIỆN CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP

| STT | Đầu ra dự kiến | Nhiệm vụ của tư vấn | Định dạng và quy cách | Deadline (dự kiến) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 khóa tập huấn (03 ngày/ khóa) được tổ chức cho CBQL và giáo viên thuộc tổ tham vấn tâm lý tại 12 trường thí điểm mô hình tham vấn tâm lý học đường | Thiết kế chương trình tập huấn Trực tiếp tập huấn Báo cáo sau tập huấn | Chương trình tập huấn và báo cáo- Bản PDF Nội dung tập huấn- bản p.point | Tháng 8-tháng 9/2026 |
| 2 | 6 cuộc sinh hoạt chuyên môn hỗ trợ ca cho tổ tham vấn được tổ chức online hoặc trực tiếp (0,5 ngày/ cuộc) | Biên bản họp | Bản Word | Tháng 9- tháng 12/2026 |
| 3 | 1 khóa tập huấn (03 ngày/ khóa) được tổ chức cho CBQL và giáo viên thuộc tổ tham vấn tâm lý tại các trường THCS được lựa chọn để nhân rộng mô hình | Thiết kế chương trình tập huấn Trực tiếp tập huấn Báo cáo sau tập huấn | Chương trình tập huấn và báo cáo- Bản PDF Nội dung tập huấn- bản p.point | Tháng 9/2026 |
| 4 | 2 khóa tập huấn (02 ngày/ khóa) được tổ chức cho CBQL và giáo viên cốt cán về công tác hướng nghiệp cho học sinh THCS | Thiết kế chương trình tập huấn Trực tiếp tập huấn Báo cáo sau tập huấn | Chương trình tập huấn và báo cáo- Bản PDF Nội dung tập huấn- bản p.point | Tháng 8-tháng 10/2026 |

- HỢP PHẦN RÀ SOÁT, HIỆU ĐÍNH VÀ HOÀN THIỆN BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SINH HOẠT NHÓM TRẺ EM NÒNG CỐT

| STT | Đầu ra dự kiến | Nhiệm vụ của tư vấn | Định dạng và quy cách | Deadline (dự kiến) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Các chủ đề hướng dẫn sinh hoạt nhóm trẻ nòng cốt được rà soát và hoàn thiện | Nghiên cứu các chủ đề Thiết kế các hoạt động và hoàn thiện bộ tài liệu | Nội dung các chủ đề - bản p.point | Tháng 7-11/2026 |

7. Yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm

Nhóm cá nhân hoặc Cơ quan/ tổ chức tham gia ứng tuyển gói tư vấn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

  - Được thành lập tại Việt Nam.

  - Chứng minh được kinh nghiệm (tối thiểu 7 năm) trong việc đào tạo/ tập huấn/ hướng dẫn cho giáo viên và trẻ em về tham vấn tâm lý học đường. Tư vấn gửi các tài liệu: đề án, kế hoạch giảng dạy, báo cáo tập huấn.

  - Có năng lực tổ chức rõ ràng (bao gồm sơ đồ tổ chức, quy mô và hồ sơ nhân sự).

Các yêu cầu cụ thể với trưởng nhóm và thành viên nhóm tư vấn bao gồm:

- Có bằng thạc sỹ trở lên về tâm lý/ công tác xã hội/ Xã hội học

- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong các hoạt động trong xây dựng và vận hành các mô hình tham vấn tâm lý học đường và hướng nghiệp (tư vấn ghi rõ các minh chứng hoặc tài liệu về việc xây dựng và vận hành các mô hình).

- Có kinh nghiệm ít nhất 05 khóa đào tạo/ tập huấn/ hướng dẫn cho giáo viên về tham vấn tâm lý học đường và hướng nghiệp (Tư vấn mô tả rõ trong CV hoặc gửi các tài liệu: đề án, kế hoạch giảng dạy, báo cáo tập huấn).

- Có kinh nghiệm trong thiết kế tài liệu và triển khai các hoạt động mô hình nhóm trẻ em đồng đẳng cho ít nhất 02 dự án (Tư vấn ghi rõ tên tài liệu trong CV và gửi kèm tài liệu).

- Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi chính phủ quốc tế, đặc biệt là các dự án về tham vấn tâm lý học đường và hướng nghiệp.

- Có năng lực sư phạm tốt, áp dụng phương pháp tập huấn tích cực, lấy người học làm trung tâm, tăng cường hoạt động trải nghiệm và thực hành (Tư vấn gửi các chương trình tập huấn đã thực hiện).

8. Kiểm soát chất lượng:

- Tư vấn chịu trách nhiệm về chất lượng của dịch vụ. Tổ chức Cứu trợ trẻ em mong muốn tuyển dụng tư vấn có trình độ chuyên môn tốt đảm bảo về chất lượng công việc. Tổ chức Cứu trợ Trẻ em sẽ làm việc với tư vấn được chọn để đảm bảo rằng tất cả các nhiệm vụ được hoàn thành ở mức độ cao nhất có thể.

- Các sản phẩm của gói tư vấn sẽ được xác nhận bởi Quản lý dự án Bảo trợ trẻ em và các tư vấn kỹ thuật trong 10 ngày tính từ ngày nhận sản phẩm.

9. Phương thức thanh toán

- 60% trên tổng giá trị hợp đồng sẽ được thanh toán trong vòng 15 ngày kể từ ngày tư vấn hoàn thiện hoạt động (1) và hoạt động (2), (4) của hợp phần A. Tư vấn gửi đầy đủ báo cáo hoàn thành công việc và đề nghị thanh toán (dự kiến tháng 10/2026)

- 40% giá trị hợp đồng còn lại sẽ được thanh toán trong 10 ngày kể từ ngày tư vấn hoàn thành các đầu ra còn lại (2)- hợp phần A, (1)- hợp phần B và được SC nghiệm thu (dự kiến tháng 12/2026)

- Giá trị hợp đồng sẽ bao gồm thuế VAT/ thuế TNCN, các chi phí liên quan đến di chuyển, trợ cấp, lưu trú và toàn bộ các chi phí khác để hoàn thành công việc.

10. Cung cấp thông tin:

SC sẽ cung cấp các thông tin chi tiết về chương trình hiện tại, thông tin về đối tác liên quan và các tài liệu cần thiết để hỗ trợ cho đơn vị tư vấn được lựa chọn để đơn vị tư vấn có thể thực hiện hiệu quả các hoạt động dự án như khung chương trình dự án.

11. Đăng ký: Tư vấn sẽ gửi CVs, đề xuất kỹ thuật và đề xuất kinh phí qua địa chỉ email:  vietnam.quotation@savethechildren.org tới SCI trước 17h00 ngày 24 tháng 05 năm 2026.

Danh mục hồ sơ cần gửi:

- Hồ sơ năng lực cơ quan/công ty và bản sao đăng ký kinh doanh

- Đề xuất dự án bao gồm đề xuất tài chính và phương án kỹ thuật

- Các tài liệu như yêu cầu trong phần Yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm

- CV của trưởng nhóm và các thành viên trong nhóm đã bao gồm chữ ký..