REQUEST FOR PROPOSALS

THƯ MỜI NỘP HỒ SƠ DỊCH VỤ TƯ VẤN

| Issuing Organization: Phát hành bởi : | WWF-Viet Nam | Solicitation Type: Hình thức mua sắm | RFQ RFP RFT |
| --- | --- | --- | --- |
| Name of consultancy package/ Tên gói tư vấn : Consultancy service to monitor and support the Enfarm application-based model / Tư vấn theo dõi, giám sát và hỗ trợ mô hình ứng dụng công nghệ Enfarm |  |  |  |
| Bid Reference No Số hiệu | FY27-0429 |  |  |
| Issue Date Ngày phát hành | 04-November-2026 | Submission Deadline Hạn nộp | 17:00 ICT, 11-November-2026 |

- Background and scope of work / Bối cảnh và phạm vi công việc

WWF is one of the first international non-governmental organizations working in Viet Nam. In 1985, WWF began working on a national conservation strategy and since then has worked closely with the Vietnamese Government on a wide range of environmental issues and implemented field activities across the country. Find out more at http://vietnam.panda.org/.

WWF là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế đầu tiên làm việc tại Việt Nam. Năm 1985, WWF bắt đầu thực hiện chiến lược bảo tồn quốc gia và từ đó đã hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam trên một loạt các vấn đề khác nhau về môi trường cũng như các hoạt động được thực hiện trên thực địa trong phạm vi cả nước. Tìm hiểu thêm tại http://vietnam.panda.org/.

WWF-Viet Nam, within the framework of the project “LRF: Landscape Work and Service” in Quang Tri Province, respectfully invites interested Consultants to submit proposals for the consultancy package: “Consultancy service to monitor and support the Enfarm application-based model”.

WWF-Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án “Phục hồi cảnh quan thích ứng biến đổi khí hậu thông qua hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển sinh kế cộng đồng (LRF)” tại tỉnh Quảng Trị, trân trọng mời các Tư vấn quan tâm nộp hồ sơ đề xuất cho gói dịch vụ tư vấn: “Tư vấn theo dõi, giám sát và hỗ trợ mô hình ứng dụng công nghệ Enfarm”.

Detailed scope of work, deliverables, and specific requirements regarding timeline, experience, and qualifications of the Consultant are presented in Attachment 1 : Terms of Reference.

Phạm vi công việc, kết quả đầu ra, cùng các yêu cầu cụ thể về tiến độ thực hiện, kinh nghiệm và năng lực của Tư vấn được trình bày chi tiết trong Phụ Lục 1 : Điều Khoản Tham Chiếu

- Submission Requirements / Hồ sơ yêu cầu

The proposal components and submission requirements are detailed in Attachment 2 : Proposal Forms

Thành phần Hồ sơ và cách thức nộp hồ sơ được quy định chi tiết tại Phụ lục 2 : Biểu Mẫu Hồ Sơ

- Submission Instructions / Hướng Dẫn Nộp Đề Xuất:

Please send electronic proposals to WWF-Viet Nam via email : khuyen.nguyentran@wwf.org.vn  and lan.huynhthi@wwf.org.vn / Xin vui lòng gửi hồ sơ điện tử đến WWF-Việt Nam qua email : khuyen.nguyentran@wwf.org.vn  và lan.huynhthi@wwf.org.vn.

Email subject line should clearly state : “Proposal - [Consultant Name] - FY27-0429 - Consultancy service to monitor and support the Enfarm application-based model”.

Tiêu đề email cần ghi rõ : “HSDX - [Tên Tư vấn] - FY27-0429 - Tư vấn theo dõi, giám sát và hỗ trợ mô hình ứng dụng công nghệ Enfarm”.

Maximum file size for each email that WWF-Viet Nam can receive is 25MB / Kích thước tối đa cho mỗi email mà WWF-Việt Nam có thể nhận được là 25MB.

Proposal validity period is 60 days from the submission deadline date / Thời gian hiệu lực của đề xuất là 60 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thầu.

Submission deadline for WWF-Viet Nam to receive proposals is : 17:00 ICT, 11-November-2026 / Hạn chót để WWF-Việt Nam nhận Hồ sơ là : 17:00 ICT, ngày 11 tháng 11 năm 2026.

Proposals received by WWF-Viet Nam after the deadline will not be opened or considered / Các hồ sơ mà WWF-Việt Nam nhận được sau thời hạn nộp sẽ không được mở và xem xét.

- Terms & Conditions / Nguyên tắc

- WWF reserves the right to accept any proposal or reject all proposals. / WWF có quyền chấp nhận bất kỳ hồ sơ nào hoặc từ chối tất cả các hồ sơ.

- This is a request for proposals. WWF may cancel this process without notice and will not incur any liability arising from this solicitation. / Đây là thư mời nộp hồ sơ. WWF có thể hủy bỏ quá trình này mà không cần thông báo và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ việc mời nộp hồ sơ này.

- WWF is under no obligation to award a contract to the lowest financial proposal or to any bidder; the Procurement Committee's decision will be final. / WWF cũng không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải trao hợp đồng cho bên có đề xuất tài chính thấp nhất hoặc bất kỳ bên nào; quyết định của Hội đồng Mua sắm sẽ là quyết định cuối cùng.

- WWF-Viet Nam may extend the submission deadline if necessary. In such cases, WWF-Viet Nam will publish a public announcement and notify consultants who have submitted proposals. / WWF-Việt Nam có thể gia hạn thời hạn nộp hồ sơ trong trường hợp cần tăng số lượng hồ sơ hoặc khi thấy cần thiết phải sửa đổi Yêu cầu mời nộp hồ sơ. Khi gia hạn thời hạn nộp hồ sơ, WWF-Việt Nam sẽ đăng thông báo công khai và thông báo cho các Tư vấn đã nộp hồ sơ của mình.

- Consultants who have submitted proposals may modify, supplement, and resubmit their proposals prior to the submission deadline. / Các tư vấn đã nộp hồ sơ có thể sửa đổi, bổ sung hồ sơ và nộp lại. Trong trường hợp Tư vấn không nộp lại Hồ sơ, WWF-Việt Nam sẽ bảo lưu và coi hồ sơ ban đầu đã nộp là hợp lệ.

- WWF-Viet Nam may request clarification on proposals. Clarification requests and responses must be in writing. / WWF-Việt Nam, theo quyết định của mình, có thể yêu cầu bất kỳ Tư vấn nào làm rõ Hồ sơ của mình. Bất kỳ giải thích nào do Tư vấn gửi mà không phản hồi trực tiếp yêu cầu của WWF-Việt Nam sẽ không được xem xét. Yêu cầu làm rõ và phản hồi phải được thực hiện bằng văn bản.

- Financial proposals must be prepared and quoted in Vietnamese Dong (VND). / Đề xuất tài chính phải được xây dựng và trích dẫn bằng đơn vị tiền tệ sau: Đồng Việt Nam (VND).

- Attachments / Phụ lục

Attachment 1/Phụ lục 1 : Terms of Reference / Điều Khoản Tham Chiếu

Attachment 2/Phụ lục 2 : Proposal Forms / Biểu mẫu nộp hồ sơ

Attachment 3/Phụ lục 3 : WWF General Terms and Conditions (original in English) / Điều khoản và Điều kiện Chung của WWF (bản gốc tiếng Anh)

PHỤ LỤC 1: ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (ToR)

Dịch vụ tư vấn: Theo dõi, giám sát và hỗ trợ mô hình ứng dụng Enfarm

Dự án: Phục hồi cảnh quan thích ứng biến đổi khí hậu thông qua hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển sinh kế cộng đồng (LRF) tại tỉnh Quảng Trị.
Địa bàn: Xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị và các địa bàn triển khai hoạt động khác của dự án LRF theo yêu cầu.
Thời gian thực hiện: Tháng 11/2026 – 6/2027

1. Bối cảnh

Trong khuôn khổ Dự án Phục hồi cảnh quan thích ứng biến đổi khí hậu thông qua hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển sinh kế cộng đồng (LRF), hoạt động ứng dụng công nghệ Enfarm được triển khai nhằm theo dõi và cải thiện tình trạng dinh dưỡng đất trồng cà phê của các nông hộ tại xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị.

Sau giai đoạn thiết lập mô hình thí nghiệm và lắp đặt hệ thống cảm biến từ tháng 3 đến tháng 5/2026, dự án tiếp tục triển khai kế hoạch theo dõi, đo kiểm tra và đánh giá mô hình. Các hoạt động tập trung vào việc duy trì hệ thống cảm biến cố định, tổ chức sử dụng luân phiên 05 thiết bị đo cầm tay cho 50 hộ dân, theo dõi kết quả đo và đối chiếu với tình trạng thực tế của vườn cà phê, đồng thời ghi nhận mức độ tiếp cận, sử dụng và phản hồi của các hộ tham gia.

Để duy trì hoạt động theo đúng kế hoạch và có đủ thông tin phục vụ đánh giá, dự án cần tư vấn hỗ trợ giám sát hiện trường, phối hợp với các nhóm hộ và các bên liên quan, theo dõi tiến độ, tổng hợp dữ liệu và kịp thời ghi nhận các vấn đề phát sinh. Bên cạnh đó, tư vấn sẽ hỗ trợ một số hoạt động khác của dự án LRF theo yêu cầu và phân công của Quản lý dự án.

2. Mục tiêu

Hỗ trợ dự án LRF theo dõi, giám sát việc triển khai mô hình theo dõi dinh dưỡng đất (soil test) thông qua ứng dụng công nghệ Enfarm tại Hướng Phùng. Theo dõi việc thực hiện các hoạt động đo kiểm tra, quản lý thiết bị, ghi nhận dữ liệu và phản hồi của hộ dân theo kế hoạch, qua đó cung cấp thông tin thực tế phục vụ công tác quản lý, điều chỉnh và đánh giá mô hình.

Đồng thời, hỗ trợ triển khai, theo dõi và tổng hợp thông tin đối với một số hoạt động khác của dự án LRF theo yêu cầu của Quản lý dự án trong thời gian tư vấn.

3. Phạm vi công việc

3.1. Hỗ trợ giám sát và theo dõi mô hình soil test qua ứng dụng công nghệ Enfarm

- Phối hợp với Enfarm, cộng tác viên hiện trường và đại diện các nhóm hộ để cập nhật lịch theo dõi và đo kiểm tra bằng thiết bị cầm tay theo từng cụm hộ; hỗ trợ điều phối các hoạt động tại địa bàn theo kế hoạch được thống nhất.

- Theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống cảm biến tự động tại vườn thí nghiệm và cảm biến cố định các hộ tham gia; ghi nhận các vấn đề liên quan đến thiết bị, vị trí lắp đặt, kết nối, cài đặt và các yếu tố ảnh hưởng đến việc thu thập dữ liệu. Phối hợp với Enfarm và dự án để báo cáo, theo dõi việc xử lý các vấn đề phát sinh.

- Theo dõi việc sử dụng, luân chuyển, bàn giao và bảo quản 05 thiết bị đo cầm tay tại 05 cụm hộ; cập nhật số hộ được đo, số lượt đo, tiến độ thực hiện, tình trạng thiết bị và các khó khăn trong quá trình vận hành.

- Theo dõi và ghi nhận tình trạng sinh trưởng của cây cà phê, hoạt động chăm sóc và bón phân của các hộ được đo; phối hợp đối chiếu thông tin thực tế tại vườn với kết quả đo để cung cấp thông tin cho dự án và Enfarm xem xét, giải thích khi cần thiết.

- Trao đổi với các hộ tham gia để ghi nhận mức độ hiểu, sử dụng và tin tưởng vào kết quả đo, những khó khăn khi sử dụng thiết bị cũng như nhu cầu tiếp tục theo dõi dinh dưỡng đất trong thực tế sản xuất.

- Rà soát, tổng hợp dữ liệu theo dõi; xác định các hộ hoặc điểm đo cần kiểm tra bổ sung; kịp thời báo cáo các vấn đề phát sinh và đề xuất biện pháp xử lý hoặc điều chỉnh cách thức triển khai để dự án xem xét.

3.2. Hỗ trợ các hoạt động khác theo yêu cầu của dự án LRF

- Tham gia hỗ trợ triển khai, giám sát hiện trường và phối hợp với các bên liên quan đối với một số hoạt động khác của dự án theo yêu cầu và phân công của Quản lý dự án.

- Các nhiệm vụ bổ sung được thống nhất với Quản lý dự án trên cơ sở ưu tiên công việc, thời gian và tổng ngày công tư vấn được phê duyệt hàng tháng.

4. Sản phẩm bàn giao và thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện: Tháng 11/2026 – 6/2027.

Tổng ngày công dự kiến: 96 ngày công, tương đương 12 ngày công/tháng trong 08 tháng.

| TT | Nội dung hoạt động | Kết quả mong đợi | T11 | T12 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Theo dõi, giám sát việc triển khai mô hình soil test; theo dõi việc sử dụng, luân chuyển, bàn giao và bảo quản 05 thiết bị đo cầm tay tại 05 cụm hộ; cập nhật số hộ, số lượt đo, tiến độ, tình trạng thiết bị và ghi nhận tình trạng sinh trưởng, chăm sóc, bón phân của các hộ được đo. | Thông tin theo dõi hiện trường và kết quả đo được cập nhật; các vấn đề về thiết bị, tiến độ và việc sử dụng được ghi nhận, báo cáo kịp thời. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Tổng hợp, rà soát dữ liệu; theo dõi các hộ cần kiểm tra bổ sung; ghi nhận phản hồi của hộ dân và phối hợp với Enfarm, cộng tác viên để xử lý các vấn đề phát sinh. | Dữ liệu và thông tin giám sát được tổng hợp theo biểu mẫu thống nhất; có thông tin phục vụ theo dõi tiến độ và đánh giá mức độ phù hợp của mô hình. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Hỗ trợ triển khai, giám sát hiện trường và tổng hợp thông tin cho các hoạt động khác của dự án LRF theo yêu cầu. | Các nhiệm vụ được giao hoàn thành theo thống nhất với Quản lý dự án; thông tin và tài liệu phục vụ theo dõi, báo cáo được cập nhật. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Tổng hợp kết quả công việc, chuẩn bị báo cáo định kỳ và đề xuất các vấn đề cần tiếp tục theo dõi hoặc hỗ trợ. | Báo cáo công việc hàng tháng, kèm thông tin, dữ liệu và hình ảnh minh chứng liên quan theo yêu cầu của dự án. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tổng ngày công/tháng |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Phân bổ ngày công nêu trên là dự kiến và có thể được điều chỉnh linh hoạt theo tiến độ thực tế, khối lượng công việc và yêu cầu của dự án, trên cơ sở thống nhất với Quản lý dự án và không vượt quá tổng ngày công được phê duyệt.

Báo cáo tiến độ công việc hàng tháng vào tuần cuối của tháng.

5. Nguyên tắc phối hợp

- Tư vấn chủ động xây dựng lịch làm việc và phối hợp với cán bộ dự án, chính quyền địa phương, trưởng nhóm và các hộ dân để hỗ trợ triển khai hoạt động theo kế hoạch.

- Tư vấn phối hợp với cán bộ dự án để thống nhất biểu mẫu, phương pháp thu thập và cập nhật dữ liệu.

- Tư vấn làm việc dưới sự điều phối của WWF-Việt Nam và phối hợp với Enfarm đối với các vấn đề kỹ thuật liên quan đến thiết bị, ứng dụng và kết quả đo.

- Tư vấn cập nhật thường xuyên cho WWF-Việt Nam về tiến độ, các vấn đề phát sinh và những trường hợp cần hỗ trợ hoặc quyết định từ dự án.

- Các dữ liệu, thông tin và tài liệu thu thập hoặc xây dựng trong quá trình tư vấn được bàn giao và quản lý theo quy định của WWF-Việt Nam và các thỏa thuận liên quan của dự án.

6. Yêu cầu đối với tư vấn

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, khoa học môi trường hoặc lĩnh vực liên quan.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, môi trường hoặc phát triển nông thôn.

- Có kinh nghiệm làm việc với nông hộ cà phê, đặc biệt tại khu vực miền núi Quảng Trị, là một lợi thế.

- Có kinh nghiệm điều tra, thu thập và quản lý dữ liệu hiện trường.

- Có khả năng sử dụng các ứng dụng bản đồ/thu thập dữ liệu trên điện thoại và các phần mềm Word, Excel.

- Có kỹ năng giao tiếp, làm việc với cộng đồng và làm việc độc lập tại địa bàn.

- Hiểu biết về cà phê nông lâm kết hợp và/hoặc quản lý dinh dưỡng cây cà phê là một lợi thế.

7. Nhiệm vụ và giá trị của WWF

Nhiệm vụ của WWF là ngăn chặn sự suy thoái Môi trường thiên nhiên toàn cầu và xây dựng một tương lai mà con người sống hài hoà với thiên nhiên, gồm:

- Bảo tồn đa dạng sinh học toàn cầu;

- Đảm bảo việc sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên có khả năng tái tạo;

- Giảm ô nhiễm và sự lãng phí trong tiêu dùng;

Là một thành viên của WWF, phải thể hiện được các giá trị của Tổ chức về: Tính lạc quan và đam mê; Thách thức và truyền cảm hứng; Tín nhiệm và có trách nhiệm; Kiên trì và tạo ra kết quả.

# PHỤ LỤC 2 : BIỂU MẪU HỒ SƠ

Tư vấn chuẩn bị Hồ sơ bằng cách sử dụng các biểu mẫu như sau:

| STT | Sự miêu tả | Biểu mẫu |
| --- | --- | --- |
| 1 | THÔNG TIN CHUNG CỦA TƯ VẤN / GENERAL INFORMATION OF THE CONSULTANT | Mẫu-1 |
| 2 | THƯ QUAN TÂM / LETTER OF INTEREST | Mẫu-2 |
| 3 | SƠ YẾU LÝ LỊCH / CURRICULUM VITAE (CV) | Mẫu-3 (Theo mẫu có sẵn hoặc đề xuất của Tư vấn) |
| 4 | THỎA THUẬN THÀNH LẬP NHÓM TƯ VẤN / CONSULTANT GROUP AGREEMENT (Áp dụng cho nhóm tư vấn) | Mẫu-4 |
| 5 | THƯ XÁC NHẬN / CONFIRMATION LETTER (Nộp trước khi ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn) | Mẫu-5 |
| 6 | ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH / TECHNICAL AND FINANCIAL PROPOSAL | Mẫu-6 |

MẪU SỐ 1 – THÔNG TIN CHUNG CỦA TƯ VẤN

Tên công ty tư vấn/ Họ tên đầy đủ của tư vấn cá nhân:

Số đăng ký doanh nghiệp (hoặc mã số đăng ký khác):
Mã số thuế doanh nghiệp / hoặc Số CCCD/CMT cá nhân:

Địa chỉ:

Thành phố:                    Mã bưu chính:

Quốc gia:                       Địa chỉ email:

Người liên hệ tại WWF:

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh/hoạt động tư vấn:

Tên chủ tài khoản ngân hàng:

Tên ngân hàng:

Địa chỉ ngân hàng:

Số tài khoản:            Mã chi nhánh:

Số IBAN (nếu có, bắt buộc đối với các quốc gia EU):

Mã SWIFT/BIC:           Số định tuyến/Routing No (nếu có):

Điều khoản thanh toán: (Điều khoản tiêu chuẩn của WWF: Thanh toán sau 30 ngày)
Đơn vị tiền tệ trên hóa đơn:

Chỉ dành cho tư vấn cá nhân:
[Văn phòng WWF sẽ điền các thông tin cần thiết để xác minh và đảm bảo tư vấn cá nhân đủ điều kiện ký hợp đồng theo tiêu chuẩn của WWF: WWF Operational Network Standard – Use of Consultants]

Lưu ý: Tất cả các trường đều bắt buộc điền

Tôi xác nhận rằng tất cả thông tin được cung cấp là chính xác:

Ngày

[Ký tên, đóng dấu nếu có]

### MẪU SỐ 2 - THƯ QUAN TÂM

__________, ngày ___ tháng ___ năm ___

Kính gửi: Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên – Văn phòng đại diện tại Việt Nam

Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng Hồ sơ mời nộp đề xuất ngày 04-November-2026 cho gói thầu FY27-0429 – Tư vấn theo dõi, giám sát và hỗ trợ mô hình ứng dụng công nghệ Enfarm, tôi/chúng tôi, với địa chỉ tại: [ghi rõ địa chỉ đầy đủ], xin trân trọng gửi đến WWF-Việt Nam Hồ sơ đề xuất của tôi/chúng tôi.

Hồ sơ đề xuất này bao gồm đầy đủ Đề xuất Kỹ thuật và Đề xuất Tài chính theo yêu cầu của Hồ sơ mời.

Tôi/chúng tôi cam kết ràng buộc với Hồ sơ đề xuất này trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ như quy định trong Hồ sơ mời đề xuất và đồng ý rằng Hồ sơ này có thể được WWF-Việt Nam chấp thuận vào bất kỳ thời điểm nào trong khoảng thời gian nêu trên.

Tôi/chúng tôi xin xác nhận rằng:

- Tôi/chúng tôi đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ đầy đủ các điều khoản, điều kiện được quy định trong Hồ sơ mời đề xuất và các tài liệu đính kèm.

- Hồ sơ đề xuất này có tính ràng buộc đối với tôi/chúng tôi và chỉ được chỉnh sửa nếu phát sinh từ các nội dung trong quá trình đàm phán hợp đồng.

Tôi/chúng tôi xin cam đoan rằng:

- Tất cả thông tin và nội dung được trình bày trong hồ sơ này là trung thực và chính xác. Mọi sai lệch, nếu bị phát hiện, có thể dẫn đến việc bị loại khỏi quy trình xét chọn.

- Tôi/chúng tôi không nằm trong danh sách bị cấm tham gia đấu thầu hoặc các hoạt động mua sắm theo quy định hiện hành.

- Tôi/chúng tôi đã đọc và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện Chung của WWF (WWF General Terms and Conditions) được đính kèm Hồ sơ mời đề xuất.

Tôi/chúng tôi hiểu và đồng ý rằng WWF-Việt Nam có quyền:

- Chấp thuận bất kỳ hồ sơ nào hoặc từ chối tất cả các hồ sơ đề xuất;

- Loại bỏ bất kỳ hồ sơ nào nếu có hành vi vận động hành lang dưới bất kỳ hình thức nào;

- Hủy bỏ quá trình mời thầu bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ việc đó;

- Không có nghĩa vụ phải trao hợp đồng cho nhà thầu có giá thấp nhất hoặc bất kỳ nhà thầu nào; quyết định của Hội đồng Mua sắm là quyết định cuối cùng.

Tôi/chúng tôi xin chân thành cảm ơn cơ hội được tham gia và mong muốn được hợp tác cùng WWF-Việt Nam trong dự án quan trọng này.

Trân trọng,

|  | Người Đại diện [Ký tên, đóng dấu nếu có] |
| --- | --- |

### MẪU SỐ 3 - SƠ YẾU LÝ LỊCH (CV) CHO CÁC NHÂN SỰ TƯ VẤN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Sử dụng sơ yếu lý lịch hiện có hoặc sử dụng mẫu đính kèm. Bộ Sơ yếu lý lịch này phải bao gồm sơ yếu lý lịch của tất cả các nhân sự tư vấn chủ chốt liên quan.

Vị trí đề xuất ( chỉ có một ứng cử viên được đề cử cho mỗi vị trí) :

Tên của Tư vấn viên ( Chèn họ tên đầy đủ ):

Ngày sinh:

Trình độ học vấn:( Ghi rõ trình độ cao đẳng/đại học và trình độ chuyên môn khác của chuyên gia, nêu tên các tổ chức, bằng cấp đã đạt được và ngày tháng cấp bằng ):

Thành viên trong các Hiệp hội chuyên nghiệp :

Kinh nghiệm làm việc:

| Khoảng thời gian | Tên của tổ chức | Chức vụ |
| --- | --- | --- |
| Từ tháng…ngày…đến tháng…ngày… | … | …. |

Nhiệm vụ dự kiến được giao trong gói thầu:

| Chi tiết các nhiệm vụ dự kiến được giao trong gói thầu: | [Chỉ ra kinh nghiệm trước đây trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan để chứng minh khả năng thực hiện các nhiệm vụ được giao] |
| --- | --- |
| [Chỉ ra các nhiệm vụ mà các chuyên gia được giao thực hiện] |  |
| ... |  |

Năng lực: [ Mô tả chi tiết kinh nghiệm và các khóa đào tạo đã tham gia để đáp ứng phạm vi công việc được giao. Trong phần mô tả kinh nghiệm, cần nêu rõ các nhiệm vụ cụ thể được giao cho từng dự án và tên/địa chỉ của chủ đầu tư/bên mua sắm]

Trình độ chuyên môn ( Chỉ ra quá trình đào tạo chính liên quan đến gói thầu)

Ngôn ngữ ( Với mỗi ngôn ngữ, hãy chỉ ra trình độ thành thạo: tốt, trung bình hoặc kém về khả năng nói, đọc và viết ):

Thông tin liên lạc: [Ghi rõ tên, số điện thoại, email của người cần liên hệ để xác minh thông tin]

Tài liệu tham khảo chuyên môn ( Cung cấp ba tài liệu tham khảo chuyên môn và/hoặc bằng chứng về kinh nghiệm có liên quan và năng lực đã đề cập)

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

______ ngày, tháng, năm

[Chữ ký và họ tên đầy đủ]

Ghi chú:

- Khi được yêu cầu, Tư vấn sẽ gửi bản sao hợp đồng cho bên mời thầu; Bản sao bằng cấp, chứng chỉ hành nghề.

### MẪU SỐ 4 - THỎA THUẬN THÀNH LẬP NHÓM TƯ VẤN

(sử dụng trong trường hợp nhóm tư vấn)

__________, ngày ___ tháng ___ năm ___

Tham chiếu thầu: FY27-0429 – Tư vấn theo dõi, giám sát và hỗ trợ mô hình ứng dụng công nghệ Enfarm

Dự án: Dự án “Phục hồi cảnh quan thích ứng biến đổi khí hậu thông qua hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển sinh kế cộng đồng (LRF)” tại tỉnh Quảng Trị

- Theo thông báo mời thầu, gói thầu Tư vấn theo dõi, giám sát và hỗ trợ mô hình ứng dụng công nghệ Enfarm ngày 04 tháng 11 năm 2026;

Tôi/chúng tôi bao gồm:

Tên của các thành viên nhóm tư vấn ____ [thêm tên của từng thành viên]

Địa chỉ: ________________________________________________________________

Điện thoại ________________________________________________________________

Thư điện tử: ________________________________________________________________

Các bên (gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận thành lập tổ tư vấn với các nội dung sau:

Điều 1. Nguyên tắc chung

1. Các thành viên tự nguyện thành lập tổ tư vấn để tham gia lựa chọn hồ sơ yêu cầu trong gói thầu Tư vấn theo dõi, giám sát và hỗ trợ mô hình ứng dụng công nghệ Enfarm.

2. Các thành viên thống nhất tên của tổ tư vấn cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu là: Tổ tư vấn [ghi tên trưởng nhóm].

3. Các thành viên cam kết không bên nào tự nguyện tham gia hoặc hợp tác dưới bất kỳ hình thức nào với bên khác để tham gia gói thầu này.

Điều 2. Phân công trách nhiệm

Các thành viên thống nhất chịu trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng trong việc thực hiện gói thầu Tư vấn theo dõi, giám sát và hỗ trợ mô hình ứng dụng công nghệ Enfarm như sau:

1. Thành viên lãnh đạo của Nhóm tư vấn (trưởng nhóm)

Các thành viên đồng ý ủy quyền cho ____ [thêm tên của một thành viên] làm thành viên lãnh đạo Nhóm tư vấn, đại diện cho Nhóm tư vấn trong các nhiệm vụ sau:

- Ký thư quan tâm.

- Ký các văn bản giao dịch với bên mua trong quá trình lựa chọn, bao gồm văn bản yêu cầu làm rõ Hồ sơ mời thầu và văn bản giải trình, làm rõ Hồ sơ mời thầu (nếu có).

2. Trách nhiệm dự kiến của từng thành viên Tổ tư vấn khi thực hiện gói thầu:

Các bên tham gia dự kiến phân công trách nhiệm cho từng thành viên như sau: ___ [Ghi nội dung công việc chính dự kiến của từng thành viên, bao gồm cả thành viên lãnh đạo].

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận

Thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt trong các trường hợp sau:

1. Không được lựa chọn tổ tư vấn để thực hiện gói thầu nêu trên.

2. Hủy lựa chọn gói thầu theo thông báo của bên mua.

Thỏa thuận thành lập tổ tư vấn được lập thành ______ bản, mỗi bên giữ ______ bản có giá trị pháp lý như nhau.

Trưởng nhóm và tất cả các thành viên

[Chữ ký và họ tên đầy đủ]

### MẪU SỐ 5 - THƯ XÁC NHẬN / RELEASE LETTER

(Applicable to individual consultants who are currently employed by a government or a company or organization. This letter is required prior to signing the consulting service contract)

(Áp dụng cho tư vấn cá nhân hiện đang làm việc tại một cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp và chỉ được yêu cầu nộp trước khi ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn)

[LETTERHEAD OF CONFIRMATION LETTER ISSUED]

RELEASE LETTER -   THƯ XÁC NHẬN

Date & Time

Ngày

To: WWF-Viet Nam

Kính gửi : WWF- Việt Nam

The [Name of the Organization] agrees that:

[Tên tổ chức] đồng ý :

Mr/Ms. [Name of Consultant], [Job title in the organization]

ID Number: 		issued by:		dated:

Mr/Ms. [Tên tư vấn], [Chức vụ]

Số CMT/CCCD		cấp tại ……………………….ngày …………………………

Has been approved by [Name of the Organization] to provide independent consulting services for WWF-Viet Nam on [Name of the consultancy assignment] under [Project name] during the time, tentatively from [when] to [when] or until the completion of the above-mentioned scope of work.

[Tên tổ chức] đồng ý cho phép ông/bà [Tên tư vấn] thực hiện dịch vụ tư vấn độc lập cho tổ chức WWF Việt Nam trong khuôn khổ dự án. [Tên dự án] trong khoảng thời gian dự kiến từ …..đến ….. hoặc đến khi hoàn thành gói công việc nêu trên.

During this consultancy assignment, Mr/Ms. [Name of the Consultant] commits to:

- Implement the consultancy services outside of the official working hours of his/her employer or during his/her approved annual leave.

- Implement the consultancy services outside of his regular duties assigned by his/her employer.

Trong thời gian thực hiện dịch vụ tư vấn này, Ông/bà. [Tên tư vấn] cam kết:

- Thực hiện các dịch vụ tư vấn ngoài giờ làm việc chính thức quy định bởi [Tên tổ chức] hoặc trong thời gian nghỉ phép của Ông/Bà [Tên tư vấn]

- Thực hiện các công việc tư vấn độc lập ngoài phạm vi nhiệm vụ chính thức được giao tại [Tên tổ chức]

Sincerely,

Trân trọng,

(Sign or seal according to the internal authority of the certifying organization)

(Ký đóng dấu hoặc đóng dấu treo theo thẩm quyền nội bộ của tổ chức xác nhận)

### MẪU SỐ 6 - ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH

ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT

Kính gửi:			Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam

(WWF-Việt Nam)

Tên gói hoạt động: Tư vấn theo dõi, giám sát và hỗ trợ mô hình ứng dụng công nghệ Enfarm

I. Sự hiểu biết về ToR và mục tiêu hoạt động

II. Nội dung nhiệm vụ và các hoạt động chính

III. Phương pháp thực hiện

| Hoạt động | Phương pháp |
| --- | --- |

IV. Kế hoạch thực hiện

Tư vấn có thể sử dụng bảng bố trí thời gian và nhân sự thực hiện theo mẫu dưới

| STT | Hoạt động | Thời gian thực hiện dự kiến | Số ngày công thực hiện | Địa điểm thực hiện | Số ngày đi thực địa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoạt động 1 |  |  |  |  |
| 2 | Hoạt động 2 | … |  |  |  |
| 3 | Hoạt động 3 | … |  |  |  |
|  | …. |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |

V. Sản phẩm và thời gian bàn giao

| No. | Sản phẩm | Khung thời gian |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hoạt động 1: | ….ngày sau khi ký hợp đồng |
| 2 | Hoạt động 2: |  |
| 3 | Hoạt động 3: | ….ngày sau khi ký hợp đồng |
|  | …… |  |

ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH

__________, ngày ___ tháng ___ năm ___

Kính gửi :  WWF-Việt Nam

Số 6, ngõ 18 Nguyễn Cơ Thạch,

Phường Từ Liêm, Hà Nội

Kính gửi Quý Ông/Quý Bà,

Số hiệu gói thầu: FY27-0429

Tôi/chúng tôi, tư vấn cá nhân/nhóm tư vấn, ký tên dưới đây, đề xuất cung cấp dịch vụ tư vấn cho Gói thầu số FY27-0429, tên gói thầu “Tư vấn theo dõi, giám sát và hỗ trợ mô hình ứng dụng công nghệ Enfarm”.

Đề xuất tài chính của tôi/chúng tôi là [thêm số tiền] VND (Bằng số: …………), bao gồm tất cả các loại thuế áp dụng. Đề xuất tài chính của tôi/chúng tôi có thể được điều chỉnh thông qua đàm phán hợp đồng.

Tôi hiểu rằng:

- WWFViệt Nam có quyền chấp nhận bất kỳ đề xuất nào hoặc từ chối tất cả các đề xuất.

- Bất kỳ hình thức vận động nào cũng sẽ dẫn đến việc tự động hủy bỏ giá thầu đang được đề cập.

- WWF có thể hủy bỏ quá trình mà không cần thông báo và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ hành động đó.

- WWF không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải trao hợp đồng cho tư vấn có đề xuất tài chính thấp nhất hoặc bất kỳ bên nào; quyết định của Hội đồng mua sắm sẽ là quyết định cuối cùng .

Đại diện của Tư vấn

[Chữ ký và họ tên đầy đủ]

ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH

BÓC TÁCH CHI PHÍ

Tính toán chi tiết cho gói thầu FY27-0429 – Tư vấn theo dõi, giám sát và hỗ trợ mô hình ứng dụng công nghệ Enfarm

| 1. Tiền công (Đã bao gồm thuế TNCN) | Đơn vị | Số lượng | Tỷ giá đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Sản phẩm 1 |  |  |  |  |
| 1.1.1 Trưởng nhóm |  |  |  |  |
| 1.1.2 Chuyên gia 1 |  |  |  |  |
| 1.1.3 Chuyên gia 2 |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |
| 1.2 Sản phẩm 2 |  |  |  |  |
| 1.2.1 Trưởng nhóm |  |  |  |  |
| 1.2.2 Chuyên gia 1 |  | ... |  |  |
| 1.2.3 Chuyên gia 2 |  | ... |  |  |
| .. |  |  |  |  |
| 1.3. Sản phẩm 3 |  |  |  |  |
| 1.3.1 Trưởng nhóm |  |  |  |  |
| 1.3.2 Chuyên gia 1 |  |  |  |  |
| 1.3.3 Chuyên gia 2 |  | … |  |  |
| .. |  |  |  |  |
| Tổng phụ |  |  |  |  |
| 2. Trợ cấp, chỗ ở, chi phí đi lại (Đã bao gồm thuế phí liên quan) |  |  |  |  |
| 2.1 Trợ cấp công tác |  | ... |  |  |
| 2.2 Phòng nghỉ |  | ... |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Tổng phụ |  |  |  |  |
| 3. Chi phí đi lại và vận chuyển (Đã bao gồm thuế phí liên quan) |  |  |  |  |
| 3.1 Thuê/cho thuê xe |  | ... |  |  |
| 3.2 Vận chuyển địa phương khác (ngắn hạn, cao điểm) |  | … |  |  |
| 3.3 Chuyến bay |  | ... |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Tổng phụ |  |  |  |  |
| 4. In ấn Báo cáo và tài liệu (Đã bao gồm thuế phí liên quan) |  |  |  |  |
| 4.1 ... (Loại báo cáo/tài liệu cần nêu) |  | ... |  |  |
| 4.2 ... |  | ... |  |  |
| Tổng phụ |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Tổng cộng (đã bao gồm thuế phí liên quan) |  |  |  |  |

Định mức chi tiêu của WWF tham khảo:

- Công tác phí:

Định mức công tác phí cho các chuyến công tác nội địa là 600,000 VND mỗi ngày, bao gồm các

chi phí sau:

| Chi phí | Định mức (bằng tiền VND) |
| --- | --- |
| Bữa sáng | 50,000 |
| Bữa trưa | 200,000 |
| Bữa tối | 250,000 |
| Chi phí khác | 100,000 |

- Chi phí đưa đón sân bay:

Thanh toán theo thực tế (hóa đơn tài chính) hoặc theo định mức dưới đây:

| STT | Sân bay | Thanh toán trọn gói một chiều (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Điện Biên Phủ | 50.000 |
| 2 | Nội Bài | 350.000 |
| 3 | Cát Bi | 110.000 |
| 4 | Vinh | 125.000 |
| 5 | Đồng Hới | 170.000 |
| 6 | Phú Bài | 260.000 |
| 7 | Đà nẵng | 100.000 |
| 8 | Chu Lai | 460.000 |
| 9 | Pleiku | 130.000 |
| 10 | Phù Cát | 320.000 |
| 11 | Tuy Hòa | 110.000 |
| 12 | Buôn Ma Thuột | 170.000 |
| 13 | Cam Ranh | 350.000 |
| 14 | Liên Khương | 260.000 |
| 15 | Tân Sơn Nhất | 180.000 |
| 16 | Rạch Giá | 150.000 |
| 17 | Phú Quốc | 100.000 |
| 18 | Cần Thơ | 230.000 |
| 19 | Côn Đảo | 250.000 |
| 20 | Cà Mau | 50.000 |
| 21 | Thọ Xuân | 470.000 |

- Phòng nghỉ / khách sạn

Chi phí lưu trú trong nước sẽ được thanh toán theo thực tế nhưng không được vượt quá mức trần quy định dưới đây:

| Địa điểm | Mức tối đa 1 người 1 đêm |
| --- | --- |
| Phường thuộc thành phố | 2,000,000 VND |
| Phường thuộc tỉnh hoặc khu du lịch | 1,500,000 VND |
| Xã thuộc Thành phố | 1,200,000 VND |
| Xã thuộc tỉnh | 800,000 VND |

Khoản hỗ trợ cố định 200.000 VNĐ/người/đêm sẽ được chi trả dưới hình thức chi phí nhỏ không có chứng từ trong trường hợp không cung cấp được hóa đơn/chứng từ tài chính cho chi phí lưu trú.

- Hoạt Động Điều Tra, Nghiên Cứu/ Đánh Giá

| STT | Chi phí |  | Định mức | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiền công cho cán bộ thu thập số liệu |  | 200,000/ người/ ngày | Thanh toán tiền mặt kèm theo giấy biên nhận của người nhận tiền. Thanh toán 50% trong trường hợp làm việc nửa ngày. (Mức hỗ trợ chưa bao gồm thuế TCNC (nếu có)) Trợ cấp này không áp dụng cho các đối tượng đã nhận trợ cấp hàng tháng của dự án, nhân viên tư vấn và nhân viên của WWF |
| 2 | Cán bộ giám sát thu thập số liệu |  | 300,000/ người/ ngày |  |
| 3 | Tiền công cho người dẫn đường tại địa phương hoặc hỗ trợ hoạt động |  | 250,000/ người/ ngày |  |
| 4 | Trợ cấp cho người được phỏng vấn | Phỏng vấn sâu (IDI) | 200,000/ người/ ngày |  |
|  |  | Thảo luận nhóm (FGD) / Trả lời bảng hỏi | 100,000/ người/ lần |  |

Lưu ý:

WWF sẽ khấu trừ 10% thuế TNCN đối với các khoản chi trả theo định mức không có hóa đơn, bao gồm: phí tư vấn, công tác phí (per diem), và tiền công lao động thuê ngoài theo ngày/công nhật (các khoản này phải kèm theo giấy biên nhận có thông tin CCCD của người nhận tiền)